## Planilha1
Templates de Documentos
Relatório de análise de mudança
| Sistema/Projeto: | PROJETO_TELA_DE_LOGIN
| Data: | 2020-11-20
| Analisado por: | Bruno C. Manso
| Identificação: | RAM-
Descrição:
| ID do item | Descrição do item | Versão | Natureza da mudança
| BTN-ENVIAR | Botão de envio |  | Estética
| BTN-ENVIAR-HOVER | Destaque, sobreposição de botão |  | Estética
| BKG-BODY | Cor de fundo do corpo html |  | Estética
| Esforço estimado: | Leve
| Impacto no cronograma: | Baixo
Recomendações:
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de pedido de mudança
| Identificação: | RPM-001
| Sistema/Projeto: | PROJETO_TELA_DE_LOGIN
| Data: | 2020-11-20
| Item a ser alterado: | TELA DE LOGIN
| Classificação: | (X) Aprimoramento ( ) Correção de erro ( ) Outro
| Prioridade: | ( ) Alta ( ) Media (X) Baixa
Descrição da mudança:
| Status | Verificação | Data | Responsavel
| Iniciado | x
| Recebido | x
| Analisado | x
| Check-out | x
| Modificado e testado | x
| Revisto | x
| Aprovado | x
| Check-in | x
| Baselined | x
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de qualidade
| Sistema/Projeto: | TELA DE LOGIN
| Data: | 2020-11-24
| Responsavel: | João
| Identificação: | RQ-001
| Em relação aos itens alterados |  | Sim/Não/Desnecessario | Porcentagem afetada
A usabilidade foi afetada?
A efificiencia foi afetada ?
Muitos itens foram modificados ?
Alteração foi feita corretamente ?
Alteração feita dentro do prazo ?
A mudança foi testada ?
Surgiram bugs em outras partes do sistema ?
Relato em relação a qualidade da mudança:
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de auditoria
| Sistema/Projeto: | TELA DE LOGIN
| Data: | 2020-11-24
| Responsavel: | Gerente de auditoria
| Identificação: | RA-001
| Os seguintes relatórios estão em conformidade ? |  |  | Sim/Não/Desnecessario
Relatorio de pedido de mudança
Relatorio de analise de mudança
Relatorio de qualidade
Relatorio de teste de mudança
| Os seguintes itens estão aprovados ? |  |  | Sim/Não
Custo dentro do limite
Tempo gasto dentro do limite
Mudança realizada corretamente
Os recursos humanos alocados estão em conformidade
Existe alguma documentação pendente
Parecer técnico:
(X) Aprovado
( ) Reprovado
1a ETAPA
Relatório de análise de mudança
| Sistema/Projeto: | PROJETO_TELA_DE_LOGIN
| Data: | 2020-11-20
| Analisado por: | Bruno C. Manso
| Identificação: | RAM-001
Descrição: Todos os itens de mudanças foram analisados pelo gerente de configuração de mudança, que não verificou nenhuma inconsistencia no pedido do cliente e concordou com a necessidade de alterar conforme o gosto do cliente.
| ID do item | Descrição do item | Versão | Natureza da mudança
| BTN-ENVIAR | Botão de envio | 1.0 | Estética
| BTN-ENVIAR-HOVER | Destaque, sobreposição de botão | 1.0 | Estética
| BKG-BODY | Cor de fundo do corpo html | 1.0 | Estética
| Esforço estimado: | Leve
| Impacto no cronograma: | Baixo
Recomendações: Cliente não especificou exatamente qual azul usar. Produzir em tons Diferentes de azul.
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de pedido de mudança
| Identificação: | RPM-001
| Sistema/Projeto: | PROJETO_TELA_DE_LOGIN
| Data: | 2020-11-20
| Item a ser alterado: | TELA DE LOGIN
| Classificação: | (X) Aprimoramento ( ) Correção de erro ( ) Outro
| Prioridade: | ( ) Alta ( ) Media (X) Baixa
Descrição da mudança: Mudança da cor de fundo de verde para azul Mudança da cor do botão de verde para azul Mudança do hover do botão de verde para azul
| Status | Verificação | Data | Responsavel
| Iniciado | x | 2020-11-20 | Bruno
| Recebido | x | 2020-11-21 | Bruno
| Analisado | x | 2020-11-22 | Bruno
| Check-out | x | 2020-11-23 | Gerente front-end
| Modificado e testado | x | 2020-11-24 | Nikolly
| Revisto | x | 2020-11-25 | Gerente front-end
| Aprovado | x | 2020-11-26 | Gerente front-end
| Check-in | x | 2020-11-27 | Nikolly
| Baselined | x | 2020-11-28 | Bruno
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de qualidade
| Sistema/Projeto: | TELA DE LOGIN
| Data: | 2020-11-24
| Responsavel: | João
| Identificação: | RQ-001
| Em relação aos itens alterados |  | Sim/Não/Desnecessario | Porcentagem afetada
| A usabilidade foi afetada? |  | Não | -
| A efificiencia foi afetada ? |  | Não | -
| Muitos itens foram modificados ? |  | Não | 10%
| Alteração foi feita corretamente ? |  | Sim | 100%
| Alteração feita dentro do prazo ? |  | Sim | 100%
| A mudança foi testada ? |  | Descessario | -
| Surgiram bugs em outras partes do sistema ? |  | Não | -
Relato em relação a qualidade da mudança: O artefato foi enviado no dia 22 a equipe de qualidade, foi devidamente analisado e tratado, não foi encontrado nenhuma inconformidade, nem disparidade Em relação ao que foi pedido pelo cliente. A modificação está dentro das politicas De qualidade da empresa.
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de auditoria
| Sistema/Projeto: | TELA DE LOGIN
| Data: | 2020-11-24
| Responsavel: | Gerente de auditoria
| Identificação: | RA-001
| Os seguintes relatórios estão em conformidade ? |  |  | Sim/Não/Desnecessario
| Relatorio de pedido de mudança |  |  | Sim
| Relatorio de analise de mudança |  |  | Sim
| Relatorio de qualidade |  |  | Sim
| Relatorio de teste de mudança |  |  | Desnecessario
| Os seguintes itens estão aprovados ? |  |  | Sim/Não
| Custo dentro do limite |  |  | Sim
| Tempo gasto dentro do limite |  |  | Sim
| Mudança realizada corretamente |  |  | Sim
| Os recursos humanos alocados estão em conformidade |  |  | Sim
| Existe alguma documentação pendente |  |  | Não
Parecer técnico: Foi feita toda juntada de documento necessaria para a aprovação da Mudança solicitada pelo cliente. Não existe nenhuma irregularidade, Inconformidade na mudança efetivada. A documentação foi analisada e não Está faltando nenhum item de analise nos documentos recebidos. Todos os itens de auditoria foram Devidamente aprovados pela equipe técnica.
(X) Aprovado
( ) Reprovado
2a ETAPA
Relatório de análise de mudança
| Sistema/Projeto: | PROJETO_TELA_DE_LOGIN
| Data: | 2020-11-20
| Analisado por: | Bruno C. Manso
| Identificação: | RAM-
Descrição:
| ID do item | Descrição do item | Versão | Natureza da mudança
| BTN-ENVIAR | Botão de envio |  | Estética
| BTN-ENVIAR-HOVER | Destaque, sobreposição de botão |  | Estética
| BKG-BODY | Cor de fundo do corpo html |  | Estética
| Esforço estimado: | Leve
| Impacto no cronograma: | Baixo
Recomendações:
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de pedido de mudança
| Identificação: | RPM-001
| Sistema/Projeto: | PROJETO_TELA_DE_LOGIN
| Data: | 2020-11-20
| Item a ser alterado: | TELA DE LOGIN
| Classificação: | (X) Aprimoramento ( ) Correção de erro ( ) Outro
| Prioridade: | ( ) Alta ( ) Media (X) Baixa
Descrição da mudança:
| Status | Verificação | Data | Responsavel
| Iniciado | x
| Recebido | x
| Analisado | x
| Check-out | x
| Modificado e testado | x
| Revisto | x
| Aprovado | x
| Check-in | x
| Baselined | x
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de qualidade
| Sistema/Projeto: | TELA DE LOGIN
| Data: | 2020-11-24
| Responsavel: | João
| Identificação: | RQ-001
| Em relação aos itens alterados |  | Sim/Não/Desnecessario | Porcentagem afetada
A usabilidade foi afetada?
A efificiencia foi afetada ?
Muitos itens foram modificados ?
Alteração foi feita corretamente ?
Alteração feita dentro do prazo ?
A mudança foi testada ?
Surgiram bugs em outras partes do sistema ?
Relato em relação a qualidade da mudança:
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de auditoria
| Sistema/Projeto: | TELA DE LOGIN
| Data: | 2020-11-24
| Responsavel: | Gerente de auditoria
| Identificação: | RA-001
| Os seguintes relatórios estão em conformidade ? |  |  | Sim/Não/Desnecessario
Relatorio de pedido de mudança
Relatorio de analise de mudança
Relatorio de qualidade
Relatorio de teste de mudança
| Os seguintes itens estão aprovados ? |  |  | Sim/Não
Custo dentro do limite
Tempo gasto dentro do limite
Mudança realizada corretamente
Os recursos humanos alocados estão em conformidade
Existe alguma documentação pendente
Parecer técnico:
(X) Aprovado
( ) Reprovado
3a ETAPA
Relatório de análise de mudança
| Sistema/Projeto: | PROJETO_TELA_DE_LOGIN
| Data: | 2020-11-20
| Analisado por: | Bruno C. Manso
| Identificação: | RAM-
Descrição:
| ID do item | Descrição do item | Versão | Natureza da mudança
| BTN-ENVIAR | Botão de envio |  | Estética
| BTN-ENVIAR-HOVER | Destaque, sobreposição de botão |  | Estética
| BKG-BODY | Cor de fundo do corpo html |  | Estética
| Esforço estimado: | Leve
| Impacto no cronograma: | Baixo
Recomendações:
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de pedido de mudança
| Identificação: | RPM-001
| Sistema/Projeto: | PROJETO_TELA_DE_LOGIN
| Data: | 2020-11-20
| Item a ser alterado: | TELA DE LOGIN
| Classificação: | (X) Aprimoramento ( ) Correção de erro ( ) Outro
| Prioridade: | ( ) Alta ( ) Media (X) Baixa
Descrição da mudança:
| Status | Verificação | Data | Responsavel
| Iniciado | x
| Recebido | x
| Analisado | x
| Check-out | x
| Modificado e testado | x
| Revisto | x
| Aprovado | x
| Check-in | x
| Baselined | x
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de qualidade
| Sistema/Projeto: | TELA DE LOGIN
| Data: | 2020-11-24
| Responsavel: | João
| Identificação: | RQ-001
| Em relação aos itens alterados |  | Sim/Não/Desnecessario | Porcentagem afetada
A usabilidade foi afetada?
A efificiencia foi afetada ?
Muitos itens foram modificados ?
Alteração foi feita corretamente ?
Alteração feita dentro do prazo ?
A mudança foi testada ?
Surgiram bugs em outras partes do sistema ?
Relato em relação a qualidade da mudança:
(X) Aprovado
( ) Reprovado
Relatório de auditoria
| Sistema/Projeto: | TELA DE LOGIN
| Data: | 2020-11-24
| Responsavel: | Gerente de auditoria
| Identificação: | RA-001
| Os seguintes relatórios estão em conformidade ? |  |  | Sim/Não/Desnecessario
Relatorio de pedido de mudança
Relatorio de analise de mudança
Relatorio de qualidade
Relatorio de teste de mudança
| Os seguintes itens estão aprovados ? |  |  | Sim/Não
Custo dentro do limite
Tempo gasto dentro do limite
Mudança realizada corretamente
Os recursos humanos alocados estão em conformidade
Existe alguma documentação pendente
Parecer técnico:
(X) Aprovado
( ) Reprovado