## Página1
Identificador
Crudelis Acadêmico
Histórico de Versões
Versão 0.1
Versão 0.1
Versão 0.1
Versão 0.1
Versão 0.1
Versão 0.1
Versão 0.1
Versão 0.1
Versão 0.1
Versão 0.1
Versão 0.2
Descrição
Para esse plano de testes, foram utilizadas as técnicas de partição equivalente e de valores limites pra um determinado conjunto de classes utilizadas dentro do artefato, que foi produzido em na linguagem Java. Inicialmente apenas o back-end da aplicação será testado, após reformulação do front-end outro plano de teste deverá ser feito. Os dois planos de testes abrengerão todas funcionalidades determinadas pelos requisitos. Será descrito, a seguir, os itens de testes inclusos, sobre quais funcionalidades serão e não serão testadas, como será feito o teste e quais etapas serão seguidas, por fim, como este teste será gerenciado, quando os testes irão acontecer, o que deve ser feito, bem como o que deverá ser observado incluindo os possíveis riscos
Itens de Teste
| Variaveis |  |  |  | Classes |  |  |  | Métodos
| Nome | Indentificador | Prioridade |  | Nome | Indentificador | Prioridade |  | Nome | Indentificador | Prioridade
| media | VAMD | Alta |  | ServletCadastroAluno | CLSCA | Alta |  | CalculaNota | MTCN | Alta
| minCarga | VAMC | Alta |  | SalvarCsv | CLSC | Alta |  | VerificaN1 | MTVN1 | Alta
| notaN1 | VAN1 | Media |  | VerificaInputs | CLVI | Alta |  | VerificaN2 | MTVN2 | Alta
| notaN2 | VAN2 | Media |  | ModificaStatus | CLMS | Alta |  | VerificaFrequencia | MTVF | Media
| presencas | VAPRC | Alta | [5 empty] | adcionarAlunoAoCsv | MTAAC | Media
| cargaHoraria | VACH | Media | [5 empty] | doPost (Servlet) | MTDP | Alta
| caminhoParaAlunos | VACPA | Alta
| nome | VAN | Media
| dataDeNascimento | VADDN | Media
Funcionalidades que serão testadas
- Cadastro de Alunos - Cadastro de Notas e Freqências - Atribuição de Aprovação
Funcionalidades que não serão testadas
Front end, interface gráfica, sistema de servidores, banco de dados e tratativas de erros com output para o usuário
Como será o teste
1a etapa: teste de inputs de variáveis de Inteiros e não inteiros Será verificado, em um escopo numérico, com o objetivo de determinar quais valores serão devidamente aceitos pelo sistema, bem como os que podem não ser aceitos pelo artefato. 2a etapa: Teste de Valores Limites 3a etapa: Teste de Partição equivalente 4a etapa: teste de inputs de variáveis de String Será verificado, em um escopo textual, com o objetivo de determinar quais valores serão devidamente aceitos pelo sistema, bem como os que podem não ser aceitos pelo artefato. 5a etapa: quais erros estão sendo tratados pelo sistema Será verificado se, quando em um input indevido, a aplicação está tratando devidamente o erro. 6a etapa: verificação de cálculos de média Será verificado se as operações de cálculos de média resultou em valores esperados, apropriados e fidedignos pelos requisitos. 7a etapa: verificação de cálculos de frequência Será verificado se as operações de cálculos de frequência resultou em valores esperados, apropriados e fidedignos pelos requisitos. 8a etapa: verificação dos resultados obtidos Será verificados se as operações de média e cálculo de frequência devolveram resultados apropriados e fidedignos ao esperado pelos requisitos.
Gerenciamento dos testes
| Cronograma | [6 empty] | Swot - Tabela de Riscos
| Dia | Atividade | Etapa | Indentificadores |  |  |  | Ambiente interno |  | Ambiente externo
| 2020-11-04 |  | 1a Etapa | CLVI, MTVN1, MTVN2, MTVF, VAN1, VAN2 |  |  |  | Forças |  | Oportunidade
| 2020-11-06 |  | 2a Etapa | CLVI, MTVN1, MTVN2, MTVF, VAN1, VAN2, MTCN, MTVF, VACH, VAMD, VAMC |  |  |  | Conhecimento |  | Tema do problema ja abordado antes
| 2020-11-08 |  | 3a Etapa | CLVI, MTVN1, MTVN2, MTVF, VAN1, VAN2, MTCN, MTVF, VACH, VAMD, VAMC |  |  |  | Curiosidade |  | Algumas validações ja prontas na internet
| 2020-11-10 |  | 4a Etapa | VAN, VADDN, VAE, VAC |  |  |  | Empenho
| 2020-11-12 |  | 5a Etapa | CLSCA, CLSC, CLMS, CLVI, MTDP, MTAAC, VACPA |  |  |  | Fraquezas |  | Ameaças
| 2020-11-14 |  | 6a Etapa | MTCN, VAMD, |  |  |  | Aprendendo algumas coisas agora |  | Tempo
| 2020-11-16 |  | 7a Etapa | MTVF, VAPRC, VAMC, |  |  |  | Muitos requisitos |  | Requisitos diversos
| 2020-11-18 |  | 8a Etapa | MTDP, CLMS |  |  |  | Planos de testes bem detalhados